## Logística
Completo
Em andamento
Não iniciado
Área | Checklist de tarefas | Definiçōes | Responsável | Status | Data limite | Comentários
Planejamento | Definir data do evento | 30 de abril | Coordenação | Completo
Planejamento | Definir horário do evento | 19:00 - 20:00 UK | Coordenação | Completo
Planejamento | Definir local do evento | LIVE - Facebook e Zoom | Coordenação | Completo
Planejamento | Definir publico alvo | Mulheres brasileiras na Inglaterra que querem aprender ingles | Coordenação | Completo
Planejamento | Definir número de participantes | Livre | Coordenação | Completo
Comunicação | Criar convite e material de divulgação | - Definir mensagem - Criar design do convite (EventBrite) - Revisar com Comunicação | Logistica Comunicação | Completo
Comunicação | Criar material de divulgação | (Incluir logo de parceiros) - Flyers (workplace) - Social media - Video | Logistica Comunicação | Completo
Comunicação | Dilvugar evento e enviar convites | - Definir canais e datas de divulgacao com Comunicação - Divulgar evento e enviar convites | Logistica Comunicação | Completo
Comunicação | Preparar questionario pré e pós evento |  | Logistica Comunicação | Completo
Comunicação | Criar / imprimir agenda do evento |  | Logistica Comunicação | Completo
Operacional | Recrutar equipe de apoio | voluntarias |  | Completo
Operacional | Checar infraestrutura para eletronicos | apresentacao - acesso - gravacao da live | Logistica | Não iniciado |  | `
Operacional | Verificar requisitos de acesso | - Verificar se tem alguma problema para entrar nas plataformas | Logistica | Não iniciado
Operacional | Obter suporte para palestras |  | Logistica | Não iniciado
Pós evento | Publicar nas mídias sociais o evento |  | Comunicacao | Não iniciado
| Fazer lista do que precisamos aprimorar |  | Todo o grupo Des. Carreiras | Não iniciado
| Analisar respostas da survey - satisfacao evento. |  | Todo o grupo Des. Carreiras | Não iniciado

## Lookups (hidden)
Completo
Em andamento
Não iniciado

## Agenda_1 (hidden)
Agenda
Horário | Duração | Tema | Palestrante | Conteúdo
I. Parte I: CAPACITAR
9h-9h30 | 30 min | Recepção | Voluntárias (A definir)
9h30-9h40 | 10 min | Abertura | Camila K. e Maria
9h40 - 9h45 | 5 min | Apresentação do Comitê | Camila M.
9h45 - 10h35 | 50 min | Síndrome do Impostor | Magui Castro - Head Hunter (A confirmar) Depoimento Membra (A Definir) | Palestra sobre Sindrome do Impostor, dicas de como evitar e depoimento inspirador de Membra que passou por isso
10h35 - 10h45 | 10 min | Break
10h45 - 11h45 | 60 min | Painel: Desafios de Carreiras em UK | Coach - Larissa (Moderadora) Psicologa - Contato Helena K. (A confirmar) | Dicas práticas sobre principais desafios de Carreiras enfrentados em UK (resultado de uma Survey Monkey com membras do Núcleo)
II. Coffee Break: CONECTAR
11h45 - 12h05 | 20 min | Coffee Break | Empreendedoras brasileiras (A definir) | Coffee Break com produtos de empreendedoras brasileiras
I. Parte II: INSPIRAR
12h05 - 12h35 | 30 min | Momento "Troca" | Camila K. e Maria | Momento de reflexão sobre o evento, membras dividem experiências e principais aprendizados (todas receberão "bottoms" com missão do dia na entrada)
12h35 - 13h20 | 45 min | Igualdade no Mercado de Trabalho | Aline / Unilever (A Confirmar) | Executiva Sr. fala sobre sua jornada, com foco na conquista do espaço da mulher no mercado de trabalho em UK
13h20 - 13h30 | 10 min | Encerramento | Camila K. e Maria

## Agenda
Agenda - Versao Full
Horário | Duração | Conteúdo |  | Horário
APRESENTACAO | 2 minutos (máximo) | Apresentacao do grupo/comite/ agradecimentos/ introducao a professora | Camila Kern | 19:00 - 19:02
AULA | 45 minutos | AULA | Crislei | 19:02 - 19:47
Q&A | 10 minutos | Responder as perguntas do público. | Regina & Crislei | 19:47 - 20:02

## Voluntarias
Atividade | Descricao | Voluntarias
Timer | - Gerenciar tempo das palestras e certificar de que inicio e fim sao respeitados
IT | - Responsavel pela filmagem do evento (ligar a camera no tripe e checar se esta filmando) - Responsavel pela conexao das plataformas (Zoom e Facebook) '- Colocar as pessoas que vao falar como host (KERN, CRISLEI, RUBIA, REGINA) | TALITHA
Q&A | - Ficar responsavel pela verificao das duvidas nas duas plataformas durante a aula e conduzir com a Crislei o Q&A | REGINA
OPERACIONAL PLATAFORMAS | - Responsavel pelo funcionamento da plataforma e responder alguma pergunta que não tenha haver com o conteudo - Zoom: Valeria '- Facebook: Lais | VALERIA E LAIS
FOTOS | - Tirar fotos, print screen do eventos nas duas plataformas | GABI

## Comunicação
Atividades | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03
Soltar Save The Date
Soltar Convite Workplace + Link Event Brite
Post Facebook
Reforço via Workplace 1
Post Instagram
Reforço via Workplace 2